Universidad Nacional de Ingeniería

# Facultad de Ingeniería Civil

# Departamento Académico de Construcción                                                          Ciclo 2026-VERANO

GESTION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION II (CO921-G)

ACTIVIDAD SEMANA 4

### Profesor(es)	: Ing. Luis Alfredo Colonio Garcia

Día y hora	: 02 de febrero de 2026 - 17:00 – 20:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Problema- El distrito de Huariaca se encuentra ubicado en la Región Quechua al Noroeste de la ciudad de Cerro de Pasco, a una altura de 2941 m.s.n.m. a 56 km de distancia de Cerro de Pasco y a 342 km de la Capital de Lima. En la última reunión con fecha 29/01/2026, entre la Región y la delegación de las Mineras de la zona se llegó a un acuerdo, en que las Mineras van a financiar el proyecto de las “REDES DE DESAGUE DEL DISTRITO DE HUARIACA” en los términos siguientes:

- El Jornal Básico de la mano de obra será del 30% más del jornal básico actual de los trabajadores de Construcción Civil.

- Se reconocerá todos los beneficios de acuerdo con ley y que sean aplicables.

- La Región de Cerro de Pasco financiara el estudio y la elaboración del Expediente Técnico del proyecto.

Para lo cual la Región ha contratado los servicios de consultoría de la Empresa HHI SAC, quienes elaboraran el Expediente Técnico; en tal sentido se pide al estudiante elaborar el Expediente del Presupuesto en base a la siguiente información:

- Longitud total de tuberías de desagüe 10.00 km, y 150 buzones.

- Considere una zanja de 0.80 m de ancho, y 1.50 m de profundidad.

Tabla 1: Descripción de las partidas, cuadrillas y rendimiento

| Partida | Cuadrilla | Rendimiento |
| --- | --- | --- |
| Excavación de la zanja y eliminación d=5.00 km | Se cuenta con una retro excavadora sobre llanta de 90 HP y capacidad del cucharón 1 yd3; camiones volquete de 6x4, 330 HP y 20 m3 de capacidad | De acuerdo con la gráfica de producción |
| Perfilado y colocación de la cama de arena compactada (H promedio=0.60 m) | 1 Operario + 1 Oficial + 4 Peones + 1 plancha compactadora tipo canguro. | 200 m/día, por capa de 0.20m de espesor. |
| Instalación de las tuberías de desagüe (D promedio = 10 “). | 1 Operario + 1 Oficial + 1 peón | 100 m/día |
| Relleno con afirmado, material de préstamo | 1 Operario + 1 Oficial + 4 Peones + 1 plancha compactadora tipo canguro. | 100 m/día, por capa de 0.20 m de espesor. |
| Buzones pre fabricados, incluye instalación, marco y tapa. | 1 Operador de equipo + 1 operario + 1 oficial + 1 peón + 1 camión grúa. | 2 buzones/día |

Tabla 2: Descripción de los recursos, precios y ubicación de la compra

| Descripción | Und | Precio | Ubicación del proveedor |
| --- | --- | --- | --- |
| Tubería de desagüe (D=10”) de 5.00 m, peso 36 kg | tubería | S/. 500 | Lima |
| Arena | m3 | S/. 60 | Del lugar |
| Afirmado | m3 | S/. 80 | Del lugar |
| Buzones prefabricado d=0.80 m x h=1.50 m, peso 1.30 ton | buzón | S/. 4,000.00 | Lima |
| Plancha compactadora tipo canguro (incluye lubricante y grasas), no incluye combustible. | he | S/. 20.00 | Lima |
| Camión grúa de 6 toneladas (no se incluye al operador) | he | S/. 150.00 | Del lugar |
| Combustible | gln | S/. 14.00 | Del lugar |
| Lubricantes | gln | S/. 120.00 | Del lugar |
| Grasa | Lbs | S/. 50.00 | Del lugar |

Costo de adquisición de la retro excavadora sobre llanta y del camión volquete es de S/. 400,000.00 y S/. 300,000.00 respectivamente, no incluye el IGV, además considerar el costo de los lubricantes, grasas, filtros y llantas como costo de posesión del equipo; el precio de las llantas es de S/. 1,500.00 / c.u.

Consideraciones para el flete terrestre; distancia de 0 a 1000 msnm es de 50 km; de 1000 a 2500 msnm es de 80 km; de 2500 hasta los 2941 msnm es de 212 km, y están pavimentadas en buen estado.

Figura 3: Rendimiento versus Tiempo de trabajo por meses de la Retro Excavadora

Nota: El rendimiento esta en m3/día, y el tiempo en meses.

Para el rendimiento de un camión volquete se tiene: Tiempo de llenado 5 minutos, Velocidad de ida 40 km/h, Velocidad de regreso 60 km/h y el tiempo de descarga 1 minuto; distancia de eliminación 5.00 km.

Siendo las propiedades físicas del suelo, conformada por un suelo arena limosa con presencia de cascajos, con una densidad de 1.75 ton/m3 y un factor de esponjamiento de 40%; para el afirmado y la arena considere un factor de esponjamiento del 20% y una compactación del 85%.

Para la herramienta manual considere el 5% del costo de la mano de obra, y los precios en soles no incluye el IGV.

Y para los gastos generales se tienen las siguientes consideraciones:

- Gastos Generales Variables: Personal técnico de la obra, 1 Ingeniero residente con un sueldo de S/. 8,000 por mes, 1 Ingeniero asistente S/. 5,000, 1 Ingeniero de seguridad S/. 4,000, 1 Maestro de obra S/. 6,500, 1 Almacenero S/. 3,000, 2 vigilante S/. 3,000 cada uno, 1 Secretaria S/. 3,000, 1 Contador S/. 2,500, 1 Chofer S/. 2,500, 1 Camioneta S/. 2,500 y el alquiler de una casa totalmente equipada para la oficina y almacén de la obra S/. 5,000 por mes.

- Gastos Generales Fijos; con información de una obra similar que construyo la empresa se tiene un costo de S/. 50,000 como gasto fijo.

- Gastos de la sede central y fianzas: % de gastos para la sede central el 1% del costo directo, interés anual por fianza 12% y se ha solicitado un adelanto directo del 20%.

Además, determinar el pazo de ejecución de la obra, y considere una utilidad del 10% del costo directo y el IGV 18%.

Utilizar las siguientes formulas:

factor de esponjamiento=Volumen sueltoVolumen natural

factor de compactación=Volumen compactadoVolumen natural